Приложение № 1

к приказу     отдела образования и ДМ

Терновского муниципального района

от « 1    » апреля             2016г. №78

План-график

мероприятий(«дорожная карта») по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся начального общего образования с ограниченными возможностями здоровья и Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в отделе образования и делам молодежи Терновского муниципального района (далее ФГОС ОВЗ).

| №п/п | Направление мероприятий | Сроки | Муниципальный уровень | Ответственный исполнитель | Уровень ОУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей введение с 01.09.2016 года ФГОС ОВЗ | Апрель- май 2016 года | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ. Наличие пакета нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующих введение ФГОС ОВЗ. Проведение мероприятий по ознакомлению ОУ с нормативными правовыми актами, обеспечивающими введение ФГОС ОВЗ. | РОО и ДМ | Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в ОУ. Приведение локальных актов ОУ в соответствие с введением ФГОС ОВЗ с 1 сентября 2016 года-(1-е классы). Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ (при необходимости). Руководствоваться в практической деятельности нормативно-правовыми актами, обеспечивающими введение ФГОС ОВЗ. |
| 2 | Назначение муниципального координатора по реализации регионального проекта «Особенный ребенок» | До 1 апреля 2016 года | Приказ о назначении муниципального координатора по реализации регионального проекта «Особенный ребенок» | РОО и ДМ, ОУ | Приказ о назначении специалиста по ПМП сопровождению |
| 3 | Создание рабочей группы по введению и реализации ФГОС ОВЗ | Апрель 2016 года |  | ОУ | Приказ о создании рабочей группы по введению и реализации ФГОС ОВЗ |
| 4 | Проведение мониторинга готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ : -кадровых; -материально-технических; -нормативно-правовых; -организационно-методических | Апрель-май 2016 год | Организация информационно-методической работы с ОУ по итогам представления результатов мониторингов | РОО и ДМ | Организация разработки программ развития образовательной организации с учетом результатов мониторинга условий реализации ФГОС ОВЗ. Создание условий реализации ФГОС ОВЗ в ОУ |
| 5 | Проведение мониторинга по выявлению детей с ОВЗ | Апрель- май 2016 года, далее ежегодно |  | РОО иДМ , ОУ | Выявление детей с ОВЗ |
| 6 | Использование федерального реестра примерных образовательных программ, соответствующих ФГОС ОВЗ | Постоянно | Изучение и обсуждение примерных адаптивных образовательных программ | РОО и ДМ, ОУ | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке адаптивных образовательных программ с учетом запроса родителей (законных представителей), социума и программы развития учреждения |
| 7 | Создание психолого- медико-педагогической службы в образовательной организации | До 15 апреля 2016 года |  | ОУ | Приказ о назначении специалиста по ПМП сопровождению |
| 8 | Обеспечение подготовки специалистов по ПМП сопровождению | Апрель- август 2016 года | Формирование плана- графика обучения специалистов по сопровождению детей с ОВЗ | РОО и ДМ, ОУ | Обеспечить прохождение курсов для специалистов по сопровождению детей с ОВЗ |
| 9 | Информационное сопровождение о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | Постоянно | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ | РОО и ДМ, ОУ | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов, родительских собраний и др. мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. |
| 10 | Обучение детей по ФГОС ОВЗ | С 01.09.2016г. | Организация работы ТПМПК до 01.09.2016г. | РОО и ДМ,ОУ | Обследование детей на ТПМПК до 01.09.2016г. |