АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13 июля 2017г.  № 199

с. Терновка

О реорганизации муниципального казенного общеобразовательного учреждения Александровская основная общеобразовательная школа в форме присоединения к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Народнинская средняя общеобразовательная школа

В целях оптимизации системы образования Терновского муниципального района, эффективного использования ресурсов, обеспечивающих качество образовательной подготовки обучающихся, в соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 34 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Терновского муниципального района от 22.12.2010 г. № 418 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных  учреждений Терновского муниципального района, а также утверждения уставов данных учреждений и внесения в них изменений», на основании экспертного заключения комиссии по оценке последствий реорганизации    администрация    Терновского   муниципального   района п о с т а н о в л я е т:

1. Реорганизовать в установленные действующим законодательством сроки муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Александровская основная общеобразовательная школа (далее - МКОУ Александровская ООШ) в форме присоединения к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Народнинская средняя общеобразовательная школа (далее – МКОУ Народнинская СОШ) с сохранением основных видов деятельности.

2. Определить, что правоприемником  МКОУ Александровской ООШ является МКОУ Народнинская СОШ.

3. Создать комиссию по проведению процедуры реорганизации МКОУ Александровская ООШ и МКОУ Народнинская СОШ и утвердить ее состав (приложение № 1).

4. 	Утвердить перечень мероприятий по реорганизации МКОУ Александровская ООШ и МКОУ Народнинская СОШ (приложение № 2).

5. Отделу по образованию и делам молодежи администрации Терновского муниципального района (Сухорукова):

5.1. Предупредить в установленном законом порядке руководителей реорганизуемых образовательных учреждений о предстоящей реорганизации.

5.2. Осуществлять контроль за своевременным проведением реорганизационных процедур.

6. Директору МКОУ Александровская ООШ (Шульгина):

6.1.  В течение трех дней после даты принятия настоящего постановления в установленном порядке уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации.

6.2. Уведомить в установленные законом порядке кредиторов о предстоящей реорганизации.

7.   Поручить руководителям МКОУ Александровская ООШ (Шульгина)  и МКОУ Народнинская СОШ (Сигитова) провести реорганизацию согласно  утвержденному  перечню мероприятий по реорганизации   в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Отделу по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Терновского муниципального района (Суханова) по окончанию реорганизации внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества администрации Терновского муниципального района.

9. Отделу финансов администрации Терновского муниципального района (Федотова) осуществлять в установленном порядке финансирование мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением, в пределах средств, запланированных в районном бюджете на 2017 год на обеспечение деятельности учреждений образования.

10.  Постановление от 27 июня 2017 года № 161 «О реорганизации  муниципального казенного общеобразовательного учреждения Александровская основная общеобразовательная школа в форме присоединения к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Народнинская средняя общеобразовательная школа» считать утратившим силу.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Терновского муниципального района                                       И.В. Белова

Согласовано:

Заместитель главы

администрации муниципального района               ______________ С.А. Деева

И. о. руководителя отдела финансов

администрации муниципального района                ___________ О.В. Федотова

Начальник сектора юридической работы

и муниципальной службы администрации

муниципального района                                         ______________ О.С. Тучина

Начальник отдела по экономике, управлению

муниципальным имуществом и земельным отношениям

администрации муниципального района          ______________ О.В. Суханова

Руководитель отдела по

образованию и делам молодежи

администрации  муниципального района     _____________ М.А. Сухорукова

Гусева О.В.

Приложение № 1

к постановлению администрации

Терновского муниципального района

от 13 июля 2017 г. № 199

Состав комиссии

по проведению процедуры реорганизации

МКОУ Александровская ООШ и МКОУ Народнинская СОШ

- Шульгина Н.К.- директор МКОУ Александровская ООШ,

председатель комиссии по проведению процедуры реорганизации;

2.  Сигитова Л.А.- директор МКОУ Народнинская СОШ,

член комиссии;

- Зацепина Н.А. – главный бухгалтер МКОУ Народнинская СОШ,

член комиссии;

- Сухорукова М.А. - руководитель отдела по образованию и делам молодежи администрации Терновского муниципального района, член комиссии;

- Суханова О.В. – начальник отдела по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Терновского муниципального района, член комиссии.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Терновского муниципального района

от 13 июля 2017 г. № 199

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реорганизации

муниципального казенного общеобразовательного учреждения

Александровская основная общеобразовательная школа и муниципального казенного общеобразовательного учреждения Народнинская средняя общеобразовательная школа

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение собрания в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Александровская основная общеобразовательная школа с целью учета мнения жителей Александровского сельского поселения | До начала реорганизационных процедур | Отдел по образованию и делам молодежи администрации Терновского муниципального района Директор МКОУ Александроская ООШ |
| 2. | Проведение экспертной оценки последствий принятия решения о реорганизации в форме присоединения | До начала реорганизационных процедур | Экспертная комиссия |
| 3. | Подготовка постановления о реорганизации в форме присоединения | До начала реорганизационных процедур | Одел по образованию и делам молодежи администрации Терновского муниципального района |
| 4. | Уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале реорганизации | Три (3) рабочих дня с момента принятия постановления администрации Терновского муниципального района | Председатель комиссии по проведению процедуры реорганизации Шульгина Н.К. |
| 5. | Публикация уведомления в журнале «Вестник государственной регистрации» о реорганизации МКОУ Александровская ООШ в форме присоединения к МКОУ Народнинская СОШ и размещение на официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет | Дважды с периодичностью один раз в месяц после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации | Председатель комиссии по проведению процедуры реорганизации Шульгина Н.К. |
| 6. | Уведомление Пенсионного фонда и Фонда социального страхования о реорганизации МКОУ Александровская ООШ в форме присоединения к МКОУ Народнинская СОШ | В течение трех (3) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления | Председатель комиссии по проведению процедуры реорганизации Шульгина Н.К. |
| 7. | Уведомление Терновского центра занятости о реорганизации МКОУ Александровская ООШ в форме присоединения к МКОУ Народнинская СОШ | В течение трех (3) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления | Председатель комиссии по проведению процедуры реорганизации Шульгина Н.К. |
| 8. | Уведомление первичной профсоюзной организации МКОУ Александровская ООШ о реорганизации учреждения в форме присоединения к МКОУ Народнинская СОШ | В течение трех (3) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления | Председатель комиссии по проведению процедуры реорганизации Шульгина Н.К. |
| 9. | Предупреждение работников ОУ о предстоящей реорганизации | Не менее чем за два месяца | Председатель комиссии по проведению процедуры реорганизации Шульгина Н.К. |
| 10. | Уведомление кредиторов о реорганизации | В течение пяти (5) рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | Председатель комиссии по проведению процедуры реорганизации Шульгина Н.К. |
| 11. | Проведение организационно-штатных мероприятий | Шестьдесят (60) рабочих дней с момента принятия постановления администрации Терновского муниципального района | Председатель комиссии по проведению процедуры реорганизации Шульгина Н.К., Сигитова Л.А. |
| 12. | Разработка и утверждение изменений, вносимых в устав учреждения | Тридцать (30) рабочих дней с момента принятия постановления | Отдел по образованию и делам молодежи администрации Терновского муниципального района |
| 13. | Согласование изменений, вносимых в устав учреждения | Десять (10) рабочих дней с момента поступления документов на согласование | администрация Терновского муниципального района |
| 14. | Проведение инвентаризации имущества реорганизуемого учреждения, утверждение акта инвентаризации, передаточного акта | Тридцать (30) календарных дней с момента выхода постановления администрации Терновского муниципального района | Отдел по образованию и делам молодежи администрации Терновского муниципального района; Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Терновского муниципального района |
| 15. | Внесение соответствующих изменений в реестр муниципального имущества в соответствии с передаточным актом на праве оперативного управления за МКОУ Александровская ООШ | Тридцать (30) рабочих дней с момента предоставления документов не менее чем за два месяца до увольнения работников | Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Терновского муниципального района |
| 16. | Направление в регистрирующий орган уведомления о завершении процесса ликвидации | В течение десяти (10) календарных дней после утверждения передаточного акта | Председатель комиссии по проведению процедуры реорганизации Шульгина Н.К. |
| 17. | Предоставление Учредителю свидетельства об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц | По окончанию реорганизации в форме присоединения | Председатель комиссии по проведению процедуры реорганизации Шульгина Н.К. |
| 18 | Подготовка и передача документов по личному составу МКОУ Александровская ООШ в МКОУ Народнинская СОШ | По окончанию реорганизации в форме присоединения | Председатель комиссии по проведению процедуры реорганизации Шульгина Н.К. |
| 19. | Проведение соответствующих действий в регистрационных органах изменений в учредительные документы МКОУ Народнинская СОШ | Семьдесят (70) рабочих дней с момента принятия постановления администрации Терновского муниципального района | Директор МКОУ Народнинская СОШ |
| 20. | Осуществление контроля за своевременным выполнением плановых мероприятий по реорганизации образовательной организации | На протяжении проведения процедуры реорганизации | Сухорукова М.А. |